## Gantt SmartLocker
SƠ ĐỒ GANTT – DỰ ÁN SMARTLOCKER (IoT + AI + MOBILE APP)
Nhóm 5 thành viên ¦ AI: Thiện, Bảo ¦ APP: Tiến, Thái Anh ¦ Phần cứng: Thái Sơn
Bắt đầu dự án | 2026-08-24 | Kết thúc dự án: | 2026-10-10
[6 empty] | Tháng 8 | [7 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
Giai đoạn | Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
1. Khảo sát – Phân tích | Khảo sát nhu cầu gửi – nhận hàng | Tiến, Thái Anh | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26
| Xác định yêu cầu và chức năng hệ thống | Bảo, Thiện, Thái Sơn | 2026-08-25 | 4 | 2026-08-28
2. Thiết kế hệ thống | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Tiến, Thiện, Thái Sơn | 2026-08-27 | 5 | 2026-08-31
| Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu | Tiến, Thái Anh | 2026-08-29 | 5 | 2026-09-02
3. Xây dựng phần cứng | Lắp ráp mạch ESP32 và module relay | Thái Sơn | 2026-09-01 | 12 | 2026-09-12
| Lập trình, kiểm thử firmware ESP32 | Thái Sơn | 2026-09-13 | 12 | 2026-09-24
4. Phát triển ứng dụng | Phát triển các chức năng của App | Thái Anh | 2026-09-01 | 16 | 2026-09-16
| Xây dựng Backend và API | Tiến | 2026-09-11 | 15 | 2026-09-25
5. Phát triển AI | Thu thập, xử lý ảnh đơn hàng | Bảo | 2026-09-01 | 8 | 2026-09-08
| Huấn luyện, đánh giá mô hình OCR | Bảo | 2026-09-09 | 13 | 2026-09-21
| Chuyển đổi và tối ưu mô hình AI | Thiện | 2026-09-22 | 6 | 2026-09-27
6. Tích hợp hệ thống | Tích hợp AI vào ứng dụng | Thiện, Thái Anh | 2026-09-24 | 7 | 2026-09-30
| Kết nối App – Backend – ESP32 | Tiến, Thái Sơn | 2026-09-26 | 7 | 2026-10-02
7. Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử phần cứng | Thái Sơn | 2026-09-27 | 6 | 2026-10-02
| Kiểm thử App và luồng gửi – nhận | Tiến, Thái Anh | 2026-09-29 | 6 | 2026-10-04
| Kiểm thử AI với ảnh thực tế | Bảo, Thiện | 2026-09-28 | 6 | 2026-10-03
8. Hoàn thiện – Tối ưu | Tối ưu hiệu năng và sửa lỗi | Cả nhóm | 2026-10-04 | 3 | 2026-10-06
| Cải thiện giao diện và trải nghiệm | Thái Anh | 2026-10-04 | 4 | 2026-10-07
9. Triển khai – Báo cáo | Demo hệ thống | Cả nhóm | 2026-10-08 | 1 | 2026-10-08
| Viết báo cáo tổng kết | Cả nhóm | 2026-10-05 | 5 | 2026-10-09
| Chuẩn bị tài liệu thuyết trình | Cả nhóm | 2026-10-09 | 2 | 2026-10-10
10. Bàn giao dự án | Đóng gói mã nguồn và bàn giao | Cả nhóm | 2026-10-10 | 1 | 2026-10-10